Propuesta comercial

Plan de cumplimiento Ley N° 21.643 (Ley Karin) para [NOMBRE DE LA EMPRESA]

[Fecha]

Atención: [Nombre y cargo del destinatario]

De: [NOMBRE DE LA CONSULTORA]

# 1. Contexto y necesidad

La Ley N° 21.643 obliga a los empleadores a prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, con protocolos, procedimientos de denuncia y plazos definidos. Para una empresa del tamaño de [NOMBRE DE LA EMPRESA], con aproximadamente [__] trabajadores, esto implica actualizar el reglamento interno, capacitar a los equipos y contar con un procedimiento de investigación que resista una fiscalización o un juicio.

Nuestra propuesta le permite cumplir con estas obligaciones de forma ordenada, con un equipo que combina asesoría jurídica y trabajo psicológico con las personas.

# 2. Qué hacemos

- Fase 1, diagnóstico (semanas 1 y 2): revisión de su reglamento interno, contratos y protocolos, más entrevistas y una encuesta breve a los trabajadores. Entregamos un informe de brechas con plan de acción.

- Fase 2, diseño (semanas 3 a 5): redactamos el protocolo de prevención, el procedimiento de denuncia y las modificaciones al reglamento interno, y definimos las medidas de resguardo y los criterios de derivación.

- Fase 3, implementación (semanas 6 a 8): capacitamos a los trabajadores y a las jefaturas, y dejamos operativo el canal de denuncias.

# 3. Cómo trabajamos

- Equipo jurídico y psicológico: el abogado vela por la validez y defendibilidad de cada procedimiento; la psicóloga aporta la evaluación y el trabajo con las personas.

- Independencia: en cualquier investigación futura, el equipo que investiga es distinto del que acompaña a las personas involucradas.

- Confidencialidad: toda la información de la empresa, de denunciantes y de denunciados se maneja con estricta reserva y bajo secreto profesional.

# 4. Inversión

| Entregable | Descripción | Inversión (UF + IVA) |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico | Informe de brechas y plan de acción | [20] |
| Protocolo y reglamento | Protocolo, procedimiento de denuncia y modificaciones al reglamento interno | [30] |
| Capacitaciones | Dos sesiones para trabajadores y un taller para jefaturas | [30] |
| Descuento por paquete | Descuento por contratar el plan completo | [-8] |
| Total | Plan de cumplimiento inicial | [72] |

Los valores son referenciales y se ajustarán al tamaño y sedes de la empresa. La propuesta tiene una vigencia de [30] días.

# 5. Condiciones

- Forma de pago: 50% al aceptar la propuesta y 50% contra entrega del informe final.

- Alcance: no incluye representación judicial ni atención clínica prolongada, que pueden cotizarse por separado.

- Responsabilidades del cliente: facilitar documentos, acceso a los equipos y una contraparte designada.

- Continuidad opcional: una vez implementado el plan, ofrecemos planes mensuales con canal de denuncias externalizado, asesoría permanente y descuento en investigaciones.

# 6. Próximos pasos

Si esta propuesta responde a sus necesidades, podemos coordinar una reunión de 30 minutos para ajustar el alcance y definir la fecha de inicio.

Atentamente,

[Nombre y cargo]

[NOMBRE DE LA CONSULTORA]

[Correo y teléfono]